项目状态报告#03

| 项目名称: | Aurora Tech 上海新办公室装修项目 |
| --- | --- |
| 客户名称: | Aurora Tech 上海科技有限公司 |
| 地点 地址: | 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心28层 |
| 报告日期: | 2026年7月30日 |
| 项目经理: | Cailleach Zou |

工作进展

| 图例 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 蓝色: 已完成 | 绿色: 符合预期进度 | 橙色: 轻微延误 | 红色: 严重延误 |

| 项目 |  | 工作项 | 开始日期 (日/月/年) |  | 结束日期 (日/月/年) |  | 完成度 (%) |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. |  | 结构化布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | L28 开放办公区网线敷设 | 28/07/26 |  | 30/07/26 |  | 80% |  |  | 进行中 |
| 2 |  | 会议室面板端接 | 29/07/26 |  | 31/07/26 |  | 50% |  |  | 轻微延误 |
| B. |  | 机房 及 IT 系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 机柜安装与理线 | 30/07/26 |  | 01/08/26 |  | 20% |  |  | 进行中 |
| C.1. | IT 设备搬迁工作 – 机房部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.2. | IT 设备搬迁工作 – 办公区部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. | 音视频（AV）设备搬迁工作 – 办公区部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. | 检查与验收期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

主要成果及下一步关键计划活动

| 主要成果 | 下一步关键计划活动 |
| --- | --- |
| 完成 L28 开放办公区 120 个信息点网线敷设 | 8/2 前完成会议室全部面板端接 |
| 机柜到位并完成初步安装 | 8/5 前完成机房设备上架 |

风险与问题

| 项目 | 风险描述 (风险, 假设,问题, 依赖关系) | 描述, 影响与解决方案 |  | 优先级 |  |  | 记录日期 (dd/mm/yy) | 预计完成日期 (dd/mm/yy) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风险 |  | 会议室桥架走向与原设计不符。 影响：面板端接进度延误 1 天。 解决方案：与甲方确认调整走向，8/1 前出变更方案。 |  | 中 | 30/07/26 |  | 01/08/26 |  |

现场照片

| 图1 音视频（AV）设备安装、测试与调试（可转换式会议室1） | 图2 音视频（AV）设备安装、测试与调试（可转换式会议室2） |
| --- | --- |
| 图3 音视频（AV）设备安装、测试与调试（小型会议室） | 图4 IT设备安装、测试与调试（办公区） |
| 图5 IT设备安装、测试与调试（办公区） | 图6 办公区配线架跳线与最终链路连接 |
| 图7 配线架跳线与链路连接完成状态 | 图8 标签标识 – 机柜侧 / 机柜端 |
| 图9 标签标识 – 机柜侧 / 机柜端 | 图10 标签标识 – 机柜侧 / 机柜端 |
| 图11 机房正面 | 图12 机柜侧面 |
| 图13 机柜背面 | 图14 无线接入点（AP） |
| 图15 无线接入点（AP） | 图16 无线接入点（AP）标签标识/贴标 |
| 图17 标签标识 – 办公区侧 / 工位端 | 图18 标签标识 – 办公区侧 / 工位端 |